## Contagem
Identificação da Contagem
Empresa |  | SFSF |  |  |  | R$/PF |  | 1000 | Custo | 171000
Aplicação |  | SFSF | [6 empty] | PF | 171
Projeto |  | SFSF
Responsável |  | SFFSF | [6 empty] | Criação
Revisor | [8 empty] | Revisão
Veja aqui orientações para preenchimento da planilha
Tipo de contagem | Estimativa |  |  | Sumário | Tamanho Funcional (PF) |  |  |  | Deflator |  | PF Local
| Projeto de Desenvolvimento |  |  |  | ADD |  | 171 |  | 1 |  | 171
| Projeto de Melhoria |  |  |  | CHG |  | 0 |  | 1 |  | 0
| Aplicação ( Baseline ) |  |  |  | DEL |  | 0 |  | 1 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
Propósito da Contagem
Essa contagem tem como objetivo central quantificar a complexidade do sistema e-commerce para dimesionamento das horas para posterior planejamento
Escopo da Contagem
Está contemplado nesta contagem os cadastros envolvidos no e-commerce, bem como o fluxo da compra com seus mecanismos de busca e relatórios de acompanhamento
Note on K16: O propósito de uma contagem de pontos de função, é fornecer uma resposta a um problema de negócios. Este propósito : - Determina o tipo de contagem de pontos de função e o escopo da contagem necessária à obtenção da resposta da questão em análise; - Influencia o posicionamento da fronteira entre o sistema em análise e seu ambiente.

## Funções
Planilha de contagem de ponto de função - Versão 2.0
Aplicação : SFSF |  | Projeto : SFSF
Responsável : SFFSF |  | Revisor :
Empresa : SFSF | R$/PF = 1000 |  | Custo= $171,000.00 | [5 empty] | PF = 171
Função |  | Tipo | (I/A/E) | TD | AR/TR | ctl | C | Complex. | PF | PF Local | Observações
Cadastrar Usuário |  | ALI | I | AR | AR/TR | ALIH | H | Alta | 15 | 15
Cadastrar Interessado |  | AIE | I | TD | AR/TR | AIEH | H | Alta | 10 | 10
Consultar Pedidos Confirmados |  | SE | I |  | AR/TR | SEA | A | Média | 5 | 5
E-commerce
Cancelar Pedido |  | CE | I | 3 | 3 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Detalhes do produto |  | CE | I | 3 | 7 | CEA | A | Média | 4 | 4
Finalizar compra |  | EE | I | 3 | 3 | EEA | A | Média | 4 | 4
Incluir no carrinho de compras |  | EE | I | 0 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Remover do carrinho de compras |  | EE | I | 0 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Editar o carrinho de compras |  | EE | I | 0 | 1 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Listar Pedido |  | CE | I | 3 | 5 | CEA | A | Média | 4 | 4
Pesquisar produto |  | CE | I | 3 | 7 | CEA | A | Média | 4 | 4
Incluir endereço |  | EE | I | 2 | 7 | EEA | A | Média | 4 | 4
Editar endereço |  | EE | I | 2 | 7 | EEA | A | Média | 4 | 4
Remover endereço |  | EE | I | 2 | 0 | EEL | L | Baixa | 3 | 3
Consultar Prazo |  | AIE | I | 1 | 3 | AIEL | L | Baixa | 5 | 5
Calcular frete |  | AIE | I | 1 | 3 | AIEL | L | Baixa | 5 | 5
Cadastrar Cliente |  | EE | I | 2 | 7 | EEA | A | Média | 4 | 4
Editar Cliente |  | EE | I | 2 | 7 | EEA | A | Média | 4 | 4
Administrativo
Editar marca |  | EE | I | 1 | 3 | EEA | A | Média | 4 | 4
Remover marca |  | EE | I | 1 | 3 | EEA | A | Média | 4 | 4
Incluir marca |  | EE | I | 1 | 3 | EEA | A | Média | 4 | 4
Incluir categora |  | EE | I | 1 | 3 | EEA | A | Média | 4 | 4
Editar categora |  | EE | I | 1 | 3 | EEA | A | Média | 4 | 4
Remover categoria |  | EE | I | 1 | 3 | EEA | A | Média | 4 | 4
Incluir Produtos em oferta |  | SE | I | 3 | 7 | SEA | A | Média | 5 | 5
Remover Produtos em oferta |  | EE | I | 3 | 3 | EEA | A | Média | 4 | 4
Editar Produtos em oferta |  | EE | I | 3 | 7 | EEA | A | Média | 4 | 4
Estoque - Retirar Produto |  | EE | I | 3 | 7 | EEA | A | Média | 4 | 4
Estoque - Adicionar Produto |  | EE | I | 3 | 7 | EEA | A | Média | 4 | 4
Estoque - Relatorio de registros |  | CE | I | 3 | 8 | CEA | A | Média | 4 | 4
Incluir Produto |  | EE | I | 1 | 9 | EEA | A | Média | 4 | 4
Editar Produto |  | EE | I | 1 | 9 | EEA | A | Média | 4 | 4
Remover Produto |  | EE | I | 3 | 3 | EEA | A | Média | 4 | 4
Extrair Relatorio |  | CE | I | 3 | 5 | CEA | A | Média | 4 | 4
Editar Desconto |  | EE | I | 1 | 3 | EEA | A | Média | 4 | 4
Remover Desconto |  | EE | I | 1 | 3 | EEA | A | Média | 4 | 4
Incluir Desconto |  | EE | I | 1 | 3 | EEA | A | Média | 4 | 4
Cancelar Pedido |  | CE | I | 1 | 3 | CEL | L | Baixa | 3 | 3
Efetivar Pedidos |  | EE | I | 1 | 3 | EEA | A | Média | 4 | 4
Note on A7: O processo é a menor unidade de atividade significativa para o usuário? É auto-contido e deixa o negócio da aplicação em um estado consistente?
Note on G7: Tipo de Função: ALI, AIE, EE, SE, CE
Note on H7: Tipo de Manutenção na função: I -Inclusão A - Alteração E - Exclusão
Note on I7: Tipos de Dados (DETs)
Note on J7: Arquivos Referenciados/ Tipos de Registro

## Sumário
Sumário da Contagem
Aplicação : SFSF |  |  |  | Projeto : SFSF
Responsável : SFFSF |  |  |  | Revisor :
Empresa : SFSF |  |  |  | R$/PF = 1000 |  | Custo= $171,000.00 |  | PF = 171
Tipo de Função |  | Complexidade Funcional |  |  | Total por Complexidade |  | %
| EE | 4 | Baixa | x 3 | 12
|  | 22 | Média | x 4 | 88
|  | 0 | Alta | x 6 | 0
| Total | 26 |  | Total | 100 |  | 58.48%
| SE | 0 | Baixa | x 4 | 0
|  | 2 | Média | x 5 | 10
|  | 0 | Alta | x 7 | 0
| Total | 2 |  | Total | 10 |  | 5.848%
| CE | 2 | Baixa | x 3 | 6
|  | 5 | Média | x 4 | 20
|  | 0 | Alta | x 6 | 0
| Total | 7 |  | Total | 26 |  | 15.2%
| ALI | 0 | Baixa | x 7 | 0
|  | 0 | Média | x 10 | 0
|  | 1 | Alta | x 15 | 15
| Total | 1 |  | Total | 15 |  | 8.772%
| AIE | 2 | Baixa | x 5 | 10
|  | 0 | Média | x 7 | 0
|  | 1 | Alta | x 10 | 10
| Total | 3 |  | Total | 20 |  | 11.7%
| AIE | 2 | Baixa | x 5 | 10
|  | 0 | Média | x 7 | 0
|  | 1 | Alta | x 10 | 10
| Total | 3 |  | Total | 20 |  | 11.7%
| Total PF (contagem detalhada) |  |  |  | 171
| Total PF (contagem estimativa) |  |  |  | 164
| Total PF (contagem indicativa) |  |  |  | 80
Total de PF Local
|  |  | PF | DFL | PF LOCAL
| INCLUSÃO (ADD) |  | 171 | 1 | 171 |  |  | TOTAL
| ALTERAÇÃO (CHG) |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 171
| EXCLUSÃO (DEL) |  | 0 | 1 | 0
| TESTE (TST) |  | 0 | 0 | 0
Note on B10: Entrada Externa
Note on B17: Saída Externa
Note on B24: Consulta Externa
Note on B31: Arquivo Lógico Interno
Note on B38: Arquivo de Interface Externa
Note on B45: Arquivo de Interface Externa
Note on B53: Técnica de estimativa do tamanho desenvolvida pela NESMA. Assume que os arquivos lógicos são de complexidade baixa e as transações são de complexidade média.
Note on B54: Técnica de estimativa do tamanho desenvolvida pela NESMA. Basie-se apenas nos arquivos lógicos. Assume que cada ALI tem um peso de 35 PF e cada AIE um peso de 15 PF

## Estimativas
Divsão do Esforço por Fases
Fases | % Esforço
Levantamento e Especificação | 20% | 94
Análise e Design | 20% | 94
Construção | 30% | 141
Testes | 20% | 94
Gerenciamento | 10% | 47
470
Valor por APF | 1000
Fator de Ajuste | 20%
Índice de Produtividade | 10
Taxa de Recursos Envolvidos no Projeto
Recurso | Valor hora
Gerente de Projetos | 160
Analista Senior | 120
Desenvolvedor | 100
Analista de Testes | 80
Estagiário | 30