## Plan1
Atividade | Início | Término | Status
Idealização de telas e implementação dos wireframes | 2017-08-25 | 2017-09-05
Implementação dos formulários, JSPs e Servlets de partes do sistema | 2017-09-11 | 2017-09-15
WBS | 2017-09-18 | 2017-09-22
Plano de comunicação | 2017-09-18 | 2017-09-22
Análise e atualização do Plano de projeto | 2017-09-18 | 2017-09-22
Plano de Risco | 2017-09-18 | 2017-09-22
1ª Entrega - Gestão do Projeto - 22/09/2017
Levantamento RF/RNF | 2017-09-25 | 2017-10-06
Especificação dos UCs | 2017-09-25 | 2017-10-06
Regras de negócio | 2017-09-25 | 2017-10-06
Diagrama de Casos de Uso | 2017-09-29 | 2017-10-06
Matriz de Rastreabilidade | 2017-09-29 | 2017-10-06
Plano de Teste | 2017-09-29 | 2017-10-06
Casos de Teste | 2017-09-29 | 2017-10-06
Diagrama de classe | 2017-10-09 | 2017-10-18
Protótipo de telas | 2017-10-09 | 2017-10-18
Documentar os campos do protótipo | 2017-10-09 | 2017-10-18
Revisão das entregas pontuais | 2017-10-18 | 2017-10-20
2ª Entrega - Especificação funcional e Testes - 20/10/2017
Finalizar implementação das funcionalidades do sistema | 2017-10-23 | 2017-11-10
Finalizar implementação das telas do sistema | 2017-10-23 | 2017-11-10
Finalizar implementação da base de dados do sistema | 2017-10-23 | 2017-11-10
CheckList | 2017-11-13 | 2017-11-17
3ª Entrega - Inpeção e Qualidade dos Artefatos - 17/11/2017
Revisão e Refactor | 2017-11-20 | 2017-11-21
Execução de Testes | 2017-11-22 | 2017-11-28
Estabilização do Ambiente | 2017-11-29 | 2017-11-30
4ª Entrega - Avaliação Final - 01/12/2017